|  |  |  |  |  | Приложение к Приказу УО АГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" на 2022-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование образовательной организации, период на который сформирован план) |  |  |  |  |  |
|  |  | Артемовский городской округ |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе |  |  |  |  |  |
| 2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Информация о реализуемых уровнях образования |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация о формах обучения |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация о нормативных сроках обучения |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  |  |  |  |  |
| 3 | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2021 года | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2021 года, реализованных в полном объеме | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 01.06.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 95%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 01.09.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2023 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | наличие адаптированных поручней, расширенных дверных проемов | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | наличие сменных кресел-колясок | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
|  |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 6 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 73%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 01.09.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 01.09.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 01.09.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 98% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| 13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 99%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 31.12.2022 | Никонова Анастасия Валерьевна директор |  |  |  |
| И.О.директора Кулакова Ирина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |